## Slide 1
OPERAÇÃO TAPA-BURACO
Semana 39
23/09 a 29/09/2026
Buracos tapados e saldo a tapar · Onde estão as demandas · Frentes de serviço
Relatório semanal · 24/10/2026
Notes: Operação Tapa-Buraco — semana Emlurb 39 (23/09 a 29/09/2026).

## Slide 2
A SEMANA EM NÚMEROS
320 buracos tapados na semana 39
SEMANA 39
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 39/2026 · 23/09 a 29/09/2026
2
BURACOS TAPADOS
320
▼ 18% vs semana 38 (390)
Média semanal do ano: 394
esta semana ficou 19% abaixo da média
NÃO TAPADOS (SALDO)
160
▼ 1% vs semana 38
TAXA DE EXECUÇÃO
67%
tapados ÷ (tapados + saldo)
CHUVA NA SEMANA
18 mm
▲ 11% vs média histórica
ACUMULADO NO ANO
2.078 mm
TAPADOS EM 2026
15.377
39 semanas · média de 394 por semana
SALDO MÉDIO DO ANO
118
não tapados por semana
Notes: Semana 39: 320 buracos tapados e saldo de 160 a tapar.

## Slide 3
POR RPA · SEMANA 39 × SEMANA 38
RPA 6 (Sul) tapou mais: 82 buracos
SEMANA 39
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 39/2026 · 23/09 a 29/09/2026
3
RPA | Empresa | Tapados S39 | Tapados S38 | Δ tapados
RPA 1 Centro | AGC | 33 | 44 | ▼ 25%
RPA 2 Norte | AGC | 66 | 44 | ▲ 50%
RPA 3 Noroeste | AGC | 39 | 90 | ▼ 57%
RPA 4 Oeste | AGC | 59 | 61 | ▼ 3%
RPA 5 Sudoeste | AGC | 41 | 73 | ▼ 44%
RPA 6 Sul | LIDERMAC | 82 | 78 | ▲ 5%
TOTAL |  | 320 | 390 | ▼ 18%
Chart: Semana 39 por RPA
| RPA 1 | RPA 2 | RPA 3 | RPA 4 | RPA 5 | RPA 6
Buracos tapados | 33 | 66 | 39 | 59 | 41 | 82
Tapados S38 | 44 | 44 | 90 | 61 | 73 | 78
Notes: Tapados por RPA (planilha de frentes de serviço) e saldo a tapar por RPA (Números Emlurb), semana atual e anterior.

## Slide 4
EVOLUÇÃO · ÚLTIMAS 12 SEMANAS
Média semanal do ano: 394 buracos tapados (semanas 01 a 39)
SEMANA 39
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 39/2026 · 23/09 a 29/09/2026
4
Chart: 
| S28 08/07 | S29 15/07 | S30 22/07 | S31 29/07 | S32 05/08 | S33 12/08 | S34 19/08 | S35 26/08 | S36 02/09 | S37 09/09 | S38 16/09 | S39 23/09
Tapados | 731 | 366 | 469 | 423 | 513 | 368 | 534 | 522 | 338 | 492 | 390 | 320
Não tapados (saldo) | 87 | 194 | 191 | 175 | 140 | 166 | 102 | 98 | 170 | 111 | 162 | 160
Chart: Chuva por semana (mm)
| S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39
Chuva (mm) | 2.78 | 70.75 | 82.12 | 85.28 | 23.11 | 56.72 | 15.59 | 32.74 | 37.84 | 18.55 | 12.46 | 18.36
Notes: Tapados (azul) e saldo a tapar (amarelo) por semana; abaixo, a chuva de cada semana.

## Slide 5
O ANO ATÉ AQUI · ATÉ A SEMANA 39
15.377 buracos tapados em 2026
SEMANA 39
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 39/2026 · 23/09 a 29/09/2026
5
TAPADOS EM 2026
15.377
▼ 0% vs 2025 (15.427)
mesmo período: semanas 1 a 39
Chart: Tapados até a semana 39, ano a ano
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Tapados até a semana | 19581 | 15433 | 16241 | 16849 | 15427 | 15377
Chart: 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
2026 | 184 | 347 | 385 | 389 | 382 | 308 | 139 | 347 | 402 | 269 | 398 | 347 | 257 | 96 | 365 | 393 | 447 | 195 | 284 | 484 | 471 | 474 | 414 | 663 | 411 | 303 | 757 | 731 | 366 | 469 | 423 | 513 | 368 | 534 | 522 | 338 | 492 | 390 | 320
2025 | 232 | 180 | 267 | 236 | 202 | 285 | 339 | 382 | 564 | 326 | 325 | 284 | 321 | 285 | 393 | 243 | 301 | 284 | 115 | 471 | 487 | 414 | 663 | 411 | 303 | 757 | 731 | 527 | 469 | 423 | 522 | 397 | 534 | 552 | 456 | 670 | 528 | 548
Notes: Acumulado de buracos tapados até esta semana, comparado com o mesmo período dos anos anteriores.

## Slide 6
SEMANA 39 AO LONGO DOS ANOS
320 tapados — 45% abaixo da média desta semana em 2021–2025
SEMANA 39
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 39/2026 · 23/09 a 29/09/2026
6
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Tapados | 536 | 936 | 440 | 474 | 548 | 320
Não tapados (saldo) | 89 | 113 | 136 | 84 | 96 | 160
Chart: Chuva na semana 39 (mm)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Chuva (mm) | 29.46 | 1.21 | 18.39 | 12.03 | 21.92 | 18.36
TAPADOS · SEMANA 39/2026
320
Média da semana em anos anteriores: 587
▼ 45% vs média dos anos
NÃO TAPADOS (SALDO)
160
▲ 54% vs média
média dos anos anteriores: 104
MAIS TAPADOS NESTA SEMANA
2022 936 buracos
Notes: A semana 39 em cada ano: tapados e saldo (Números Emlurb) e a chuva da semana.

## Slide 7
ONDE ESTÃO AS DEMANDAS
RPA 5 (Sudoeste) concentra 23% das demandas em aberto
SEMANA 39
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 39/2026 · 23/09 a 29/09/2026
7
Chart: Demandas em aberto por RPA
| RPA 1 · Centro | RPA 2 · Norte | RPA 3 · Noroeste | RPA 4 · Oeste | RPA 5 · Sudoeste | RPA 6 · Sul
Participação | 0.042071 | 0.1521 | 0.19094 | 0.18123 | 0.23301 | 0.20065
Bairros com maior participação nas demandas em aberto
1
Dois Unidos
5,5%
2
Imbiribeira
5,2%
3
Ibura
4,5%
4
Boa Viagem
4,2%
5
Alto Jose Bonifacio
4,2%
6
Cordeiro
4,2%
7
Curado
3,9%
8
Ipsep
3,6%
9
Vasco da Gama
3,6%
10
Barro
3,6%
Os 3 primeiros bairros somam 15% das demandas em aberto da cidade.
Notes: Participação de cada RPA e bairro nas demandas de buraco em aberto ao fim da semana.

## Slide 8
FRENTES DE SERVIÇO · AGC E LIDERMAC
320 buracos tapados pelas frentes · AGC 238 · LIDERMAC 82
SEMANA 39
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 39/2026 · 23/09 a 29/09/2026
8
RPA 1, RPA 2, RPA 3, RPA 4, RPA 5
6 de 7 dias com frente
TAPADOS
238
▼ 24% vs sem. ant.
BURACOS POR FRENTE
6,4
▼ 24% vs sem. anterior
RPA 6
5 de 7 dias com frente
TAPADOS
82
▲ 5% vs sem. ant.
BURACOS POR FRENTE
8,2
▼ 5% vs sem. anterior
RPA 1 Centro
AGC
33
tapados
▼ 25% vs sem. ant. (44)
6,6 por frente · -25% vs sem. ant.
6
qua
4
qui
11
sex
S
sáb
D
dom
6
seg
6
ter
RPA 2 Norte
AGC
66
tapados
▲ 50% vs sem. ant. (44)
6,0 por frente · -18% vs sem. ant.
10
qua
6
qui
6
sex
17
sáb
D
dom
8
seg
19
ter
RPA 3 Noroeste
AGC
39
tapados
▼ 57% vs sem. ant. (90)
6,5 por frente · -28% vs sem. ant.
5
qua
0
qui
0
sex
2
sáb
D
dom
15
seg
17
ter
RPA 4 Oeste
AGC
59
tapados
▼ 3% vs sem. ant. (61)
6,6 por frente · -25% vs sem. ant.
22
qua
4
qui
5
sex
1
sáb
D
dom
19
seg
8
ter
RPA 5 Sudoeste
AGC
41
tapados
▼ 44% vs sem. ant. (73)
6,8 por frente · -16% vs sem. ant.
12
qua
5
qui
0
sex
9
sáb
D
dom
14
seg
1
ter
RPA 6 Sul
LIDERMAC
82
tapados
▲ 5% vs sem. ant. (78)
8,2 por frente · -5% vs sem. ant.
17
qua
15
qui
7
sex
S
sáb
D
dom
19
seg
24
ter
Quadradinhos = buracos tapados por dia (qua → ter) · 0 em laranja = dia útil sem frente · S/D fim de semana · F feriado
Notes: Frentes de serviço da semana por empresa e RPA. Quadradinhos = buracos tapados por dia (qua → ter) · 0 em laranja = dia útil sem frente · S/D fim de semana · F feriado

## Slide 9
FRENTES DE SERVIÇO · DIA A DIA
6,8 buracos por frente — 20% abaixo da semana anterior
SEMANA 39
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 39/2026 · 23/09 a 29/09/2026
9
RPA | qua 23/09 | qui 24/09 | sex 25/09 | sáb 26/09 sábado | dom 27/09 domingo | seg 28/09 | ter 29/09 | Total da semana | Total sem. anterior | Δ | Média por frente
RPA 1 AGC | 6 1,0 fr. | 4 1,0 fr. | 11 1,0 fr. | S | D | 6 1,0 fr. | 6 1,0 fr. | 33 | 44 | ▼ 25% | 6,6 ant. 8,8
RPA 2 AGC | 10 2,0 fr. | 6 2,0 fr. | 6 2,0 fr. | 17 2,0 fr. | D | 8 1,0 fr. | 19 2,0 fr. | 66 | 44 | ▲ 50% | 6,0 ant. 7,3
RPA 3 AGC | 5 1,0 fr. | 0 sem frente | 0 sem frente | 2 1,0 fr. | D | 15 2,0 fr. | 17 2,0 fr. | 39 | 90 | ▼ 57% | 6,5 ant. 9,0
RPA 4 AGC | 22 2,0 fr. | 4 1,0 fr. | 5 2,0 fr. | 1 1,0 fr. | D | 19 2,0 fr. | 8 1,0 fr. | 59 | 61 | ▼ 3% | 6,6 ant. 8,7
RPA 5 AGC | 12 1,0 fr. | 5 1,0 fr. | 0 sem frente | 9 1,0 fr. | D | 14 2,0 fr. | 1 1,0 fr. | 41 | 73 | ▼ 44% | 6,8 ant. 8,1
RPA 6 LIDERMAC | 17 2,0 fr. | 15 2,0 fr. | 7 1,0 fr. | S | D | 19 2,0 fr. | 24 3,0 fr. | 82 | 78 | ▲ 5% | 8,2 ant. 8,7
Total | 72 | 34 | 29 | 29 | 0 | 81 | 75 | 320 | 390 | ▼ 18% | 6,8
Chart: Buracos por frente — últimas 8 semanas
| S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39
AGC | 8.21 | 7.78 | 8.9 | 9 | 8.03 | 9.56 | 8.43 | 6.43
LIDERMAC | 9.92 | 8.14 | 7 | 7.71 | 9.89 | 7.36 | 8.67 | 8.2
Notes: Buracos tapados por RPA e dia (número pequeno = frentes no dia). Total da semana × semana anterior e média de buracos por frente.

## Slide 10
Operação Tapa-Buraco
Semana 39 · 23/09 a 29/09/2026
Notes: Encerramento.