## Slide 1
OPERAÇÃO TAPA-BURACO
Semana 40
30/09 a 06/10/2026
Buracos tapados e saldo a tapar · Onde estão as demandas · Frentes de serviço
Relatório semanal · 24/10/2026
Notes: Operação Tapa-Buraco — semana Emlurb 40 (30/09 a 06/10/2026).

## Slide 2
A SEMANA EM NÚMEROS
426 buracos tapados na semana 40
SEMANA 40
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 40/2026 · 30/09 a 06/10/2026
2
BURACOS TAPADOS
426
▲ 33% vs semana 39 (320)
Média semanal do ano: 395
esta semana ficou 8% acima da média
NÃO TAPADOS (SALDO)
171
▲ 7% vs semana 39
TAXA DE EXECUÇÃO
71%
tapados ÷ (tapados + saldo)
CHUVA NA SEMANA
22 mm
▲ 87% vs média histórica
ACUMULADO NO ANO
2.100 mm
TAPADOS EM 2026
15.803
40 semanas · média de 395 por semana
SALDO MÉDIO DO ANO
120
não tapados por semana
Notes: Semana 40: 426 buracos tapados e saldo de 171 a tapar.

## Slide 3
POR RPA · SEMANA 40 × SEMANA 39
RPA 5 (Sudoeste) tapou mais: 102 buracos
SEMANA 40
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 40/2026 · 30/09 a 06/10/2026
3
RPA | Empresa | Tapados S40 | Tapados S39 | Δ tapados
RPA 1 Centro | AGC | 37 | 33 | ▲ 12%
RPA 2 Norte | AGC | 56 | 66 | ▼ 15%
RPA 3 Noroeste | AGC | 77 | 39 | ▲ 97%
RPA 4 Oeste | AGC | 89 | 59 | ▲ 51%
RPA 5 Sudoeste | AGC | 102 | 41 | ▲ 149%
RPA 6 Sul | LIDERMAC | 65 | 82 | ▼ 21%
TOTAL |  | 426 | 320 | ▲ 33%
Chart: Semana 40 por RPA
| RPA 1 | RPA 2 | RPA 3 | RPA 4 | RPA 5 | RPA 6
Buracos tapados | 37 | 56 | 77 | 89 | 102 | 65
Tapados S39 | 33 | 66 | 39 | 59 | 41 | 82
Notes: Tapados por RPA (planilha de frentes de serviço) e saldo a tapar por RPA (Números Emlurb), semana atual e anterior.

## Slide 4
EVOLUÇÃO · ÚLTIMAS 12 SEMANAS
Média semanal do ano: 395 buracos tapados (semanas 01 a 40)
SEMANA 40
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 40/2026 · 30/09 a 06/10/2026
4
Chart: 
| S29 15/07 | S30 22/07 | S31 29/07 | S32 05/08 | S33 12/08 | S34 19/08 | S35 26/08 | S36 02/09 | S37 09/09 | S38 16/09 | S39 23/09 | S40 30/09
Tapados | 366 | 469 | 423 | 513 | 368 | 534 | 522 | 338 | 492 | 390 | 320 | 426
Não tapados (saldo) | 194 | 191 | 175 | 140 | 166 | 102 | 98 | 170 | 111 | 162 | 160 | 171
Chart: Chuva por semana (mm)
| S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40
Chuva (mm) | 70.75 | 82.12 | 85.28 | 23.11 | 56.72 | 15.59 | 32.74 | 37.84 | 18.55 | 12.46 | 18.36 | 21.91
Notes: Tapados (azul) e saldo a tapar (amarelo) por semana; abaixo, a chuva de cada semana.

## Slide 5
O ANO ATÉ AQUI · ATÉ A SEMANA 40
15.803 buracos tapados em 2026
SEMANA 40
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 40/2026 · 30/09 a 06/10/2026
5
TAPADOS EM 2026
15.803
▼ 0% vs 2025 (15.879)
mesmo período: semanas 1 a 40
Chart: Tapados até a semana 40, ano a ano
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Tapados até a semana | 19853 | 16084 | 16705 | 17248 | 15879 | 15803
Chart: 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
2026 | 184 | 347 | 385 | 389 | 382 | 308 | 139 | 347 | 402 | 269 | 398 | 347 | 257 | 96 | 365 | 393 | 447 | 195 | 284 | 484 | 471 | 474 | 414 | 663 | 411 | 303 | 757 | 731 | 366 | 469 | 423 | 513 | 368 | 534 | 522 | 338 | 492 | 390 | 320 | 426
2025 | 232 | 180 | 267 | 236 | 202 | 285 | 339 | 382 | 564 | 326 | 325 | 284 | 321 | 285 | 393 | 243 | 301 | 284 | 115 | 471 | 487 | 414 | 663 | 411 | 303 | 757 | 731 | 527 | 469 | 423 | 522 | 397 | 534 | 552 | 456 | 670 | 528 | 548 | 452
Notes: Acumulado de buracos tapados até esta semana, comparado com o mesmo período dos anos anteriores.

## Slide 6
SEMANA 40 AO LONGO DOS ANOS
426 tapados — 5% abaixo da média desta semana em 2021–2025
SEMANA 40
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 40/2026 · 30/09 a 06/10/2026
6
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Tapados | 272 | 651 | 464 | 399 | 452 | 426
Não tapados (saldo) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171
Chart: Chuva na semana 40 (mm)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Chuva (mm) | 4.92 | 7.69 | 1.19 | 5.74 | 39.18 | 21.91
TAPADOS · SEMANA 40/2026
426
Média da semana em anos anteriores: 448
▼ 5% vs média dos anos
NÃO TAPADOS (SALDO)
171
● 0% vs média
média dos anos anteriores: 171
MAIS TAPADOS NESTA SEMANA
2022 651 buracos
Notes: A semana 40 em cada ano: tapados e saldo (Números Emlurb) e a chuva da semana.

## Slide 7
ONDE ESTÃO AS DEMANDAS
RPA 3 (Noroeste) concentra 24% das demandas em aberto
SEMANA 40
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 40/2026 · 30/09 a 06/10/2026
7
Chart: Demandas em aberto por RPA
| RPA 1 · Centro | RPA 2 · Norte | RPA 3 · Noroeste | RPA 4 · Oeste | RPA 5 · Sudoeste | RPA 6 · Sul
Participação | 0.053371 | 0.14607 | 0.24157 | 0.12921 | 0.19382 | 0.23596
Bairros com maior participação nas demandas em aberto
1
Imbiribeira
11,0%
2
Alto Jose Bonifacio
5,3%
3
Vasco da Gama
4,2%
4
Campo Grande
4,2%
5
Engenho do Meio
3,9%
6
Curado
3,7%
7
Boa Viagem
2,8%
8
Ipsep
2,8%
9
Afogados
2,8%
10
Pina
2,5%
Os 3 primeiros bairros somam 21% das demandas em aberto da cidade.
Notes: Participação de cada RPA e bairro nas demandas de buraco em aberto ao fim da semana.

## Slide 8
FRENTES DE SERVIÇO · AGC E LIDERMAC
426 buracos tapados pelas frentes · AGC 361 · LIDERMAC 65
SEMANA 40
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 40/2026 · 30/09 a 06/10/2026
8
RPA 1, RPA 2, RPA 3, RPA 4, RPA 5
6 de 7 dias com frente
TAPADOS
361
▲ 52% vs sem. ant.
BURACOS POR FRENTE
8,6
▲ 34% vs sem. anterior
RPA 6
5 de 7 dias com frente · 1 dia(s) útil(eis) sem nenhuma frente
TAPADOS
65
▼ 21% vs sem. ant.
BURACOS POR FRENTE
7,2
▼ 12% vs sem. anterior
RPA 1 Centro
AGC
37
tapados
▲ 12% vs sem. ant. (33)
7,4 por frente · +12% vs sem. ant.
3
qua
0
qui
11
sex
11
sáb
D
dom
5
seg
7
ter
RPA 2 Norte
AGC
56
tapados
▼ 15% vs sem. ant. (66)
6,2 por frente · +4% vs sem. ant.
8
qua
9
qui
9
sex
7
sáb
D
dom
9
seg
14
ter
RPA 3 Noroeste
AGC
77
tapados
▲ 97% vs sem. ant. (39)
7,7 por frente · +18% vs sem. ant.
18
qua
11
qui
5
sex
9
sáb
D
dom
14
seg
20
ter
RPA 4 Oeste
AGC
89
tapados
▲ 51% vs sem. ant. (59)
14,8 por frente · +126% vs sem. ant.
27
qua
17
qui
17
sex
S
sáb
D
dom
13
seg
15
ter
RPA 5 Sudoeste
AGC
102
tapados
▲ 149% vs sem. ant. (41)
8,5 por frente · +24% vs sem. ant.
25
qua
30
qui
26
sex
13
sáb
D
dom
4
seg
4
ter
RPA 6 Sul
LIDERMAC
65
tapados
▼ 21% vs sem. ant. (82)
7,2 por frente · -12% vs sem. ant.
19
qua
13
qui
0
sex
6
sáb
D
dom
9
seg
18
ter
Quadradinhos = buracos tapados por dia (qua → ter) · 0 em laranja = dia útil sem frente · S/D fim de semana · F feriado
Notes: Frentes de serviço da semana por empresa e RPA. Quadradinhos = buracos tapados por dia (qua → ter) · 0 em laranja = dia útil sem frente · S/D fim de semana · F feriado

## Slide 9
FRENTES DE SERVIÇO · DIA A DIA
8,3 buracos por frente — 23% acima da semana anterior
SEMANA 40
Operação Tapa-Buraco · Semana Emlurb 40/2026 · 30/09 a 06/10/2026
9
RPA | qua 30/09 | qui 01/10 | sex 02/10 | sáb 03/10 sábado | dom 04/10 domingo | seg 05/10 | ter 06/10 | Total da semana | Total sem. anterior | Δ | Média por frente
RPA 1 AGC | 3 1,0 fr. | 0 sem frente | 11 1,0 fr. | 11 1,0 fr. | D | 5 1,0 fr. | 7 1,0 fr. | 37 | 33 | ▲ 12% | 7,4 ant. 6,6
RPA 2 AGC | 8 1,0 fr. | 9 2,0 fr. | 9 1,0 fr. | 7 1,0 fr. | D | 9 2,0 fr. | 14 2,0 fr. | 56 | 66 | ▼ 15% | 6,2 ant. 6,0
RPA 3 AGC | 18 2,0 fr. | 11 2,0 fr. | 5 1,0 fr. | 9 1,0 fr. | D | 14 2,0 fr. | 20 2,0 fr. | 77 | 39 | ▲ 97% | 7,7 ant. 6,5
RPA 4 AGC | 27 2,0 fr. | 17 1,0 fr. | 17 1,0 fr. | S | D | 13 1,0 fr. | 15 1,0 fr. | 89 | 59 | ▲ 51% | 14,8 ant. 6,6
RPA 5 AGC | 25 2,0 fr. | 30 3,0 fr. | 26 3,0 fr. | 13 2,0 fr. | D | 4 1,0 fr. | 4 1,0 fr. | 102 | 41 | ▲ 149% | 8,5 ant. 6,8
RPA 6 LIDERMAC | 19 2,0 fr. | 13 2,0 fr. | 0 sem frente | 6 1,0 fr. | D | 9 2,0 fr. | 18 2,0 fr. | 65 | 82 | ▼ 21% | 7,2 ant. 8,2
Total | 100 | 80 | 68 | 46 | 0 | 54 | 78 | 426 | 320 | ▲ 33% | 8,3
Chart: Buracos por frente — últimas 8 semanas
| S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40
AGC | 7.78 | 8.9 | 9 | 8.03 | 9.56 | 8.43 | 6.43 | 8.6
LIDERMAC | 8.14 | 7 | 7.71 | 9.89 | 7.36 | 8.67 | 8.2 | 7.22
Notes: Buracos tapados por RPA e dia (número pequeno = frentes no dia). Total da semana × semana anterior e média de buracos por frente.

## Slide 10
Operação Tapa-Buraco
Semana 40 · 30/09 a 06/10/2026
Notes: Encerramento.